## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Mejora en los servicios de acceso a la información pública, tiempos de respuesta y transparencia institucional.
Institución: | Aresep
Dependencia: | dependencias de Aresep y DGAU
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | 100 m Norte de Construplaza. Edificio Multipark. Escazú, Guachipelín, San José 936-1000. Horario de 8 am a 4 pm
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio:
Requisitos | Fundamento Legal
Ley 7593
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 2017-12-01
Vigencia: | Indefinido
Costo del trámite o servicio: | Ninguno
Formulario(s) que se debe(n) presentar: | Ninguno
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Dirección General de Atención al Usuario
Nombre: | Nathalie Artavia Chavarría
Email: | artaviacn@aresep.go.cr
Teléfono: | 25063200
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Mejora en los servicios de acceso a la información pública, tiempos de respuesta y transparencia institucional.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Elaborar un procedimiento o directriz de acatamiento obligatorio en el que se defina de manera uniforme la forma en la cual todas las dependencias de la institución van a registrar las solicitudes de información pública, así como la asignación de estas tareas a los responsables de su ejecución y los plazos de respuesta de esas gestiones. En este sentido, se propone de manera paralela a esa directriz, la elaboración de las herramientas tecnológicas necesarias para llevar controles internos y seguimientos a esas solicitudes, con el fin de hacer más eficiente la gestión en este tipo de procesos, así como también una mayor rendición de cuentas ante usuarios internos y externos. Asimismo, sobre la forma en la cual todas las dependencias de la institución van a remitir a la Oficialía de Acceso a la Información (OAI) aquellos datos cuya publicación en la página institucional es de acatamiento obligatorio. De igual manera, la necesidad de que esta información se actualizada, confiable, veraz y con un formato accesible a la ciudadanía para su consulta, de conformidad con informes brindados sobre el particular por la Defensoría de los Habitantes de la República.
FUENTE:El proyecto de mejora nace por la necesidad de aplicar de manera efectiva el decreto Ejecutivo N°40200-MP-MEIC-MC del 27 de abril del 2017, publicado en el Alcance N° 122 de La Gaceta, el 2 de junio del 2017, en el cual se establecen disposiciones en materia de acceso a la información pública por parte de los usuarios de los servicios institucionales. Se establece en este reglamento la figura del Oficial de Acceso a la Información Pública (OAI), que, en conjunto con el oficial de simplificación de trámites, deben entablar acciones para que todas las instancias de una entidad pública conozcan esas disposiciones e implementen sistemas de atención de consultas, solicitudes y otros casos relacionados, para dar pronta respuesta a los interesados.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Mejora en la gestión de consultas y acceso a la información pública por parte de usuarios internos y externos Mejora en la gestión administrativa, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos. Alto índice de respeto a los derechos de respuesta a usuarios Mejora en los sistemas de seguimiento de control interno Disminución de quejas ante la Contraloría de Servicios o instancias judiciales por una desatención o falta de respuesta ante solicitudes. Aumento en el porcentaje de índice de transparencia institucional de Aresep
2018-01-01 | 2018-12-01 | 334
LIDER: DGAU
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: Representantes de dependencias de Aresep
PRÓXIMOS PASOS: 1. Coordinar con las dependencias involucradas en el proceso, sobre los tiempos reales a incorporar en dicha herramienta y emitir observaciones en general, 2. A partir de las observaciones realizadas por las diferentes dependencias, elaborar propuesta de procedimiento o directriz, 3. Proceso de consulta a partes interesadas. 4. Remitir al órgano correspondiente para su aprobación. 5. Divulgación, por definir según la figura que se defina
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Recursos internos de Aresep

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Mejora en los servicios de acceso a la información pública, tiempos de respuesta y transparencia institucional. | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 2018-12-01
ENTIDAD A CARGO: | ARESEP | PERSONA CONTACTO: | Nathalie Artavia Chavarría
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Elaborar un procedimiento o directriz de acatamiento obligatorio en el que se defina de manera uniforme la forma en la cual todas las dependencias de la institución van a registrar las solicitudes de información pública, así como la asignación de estas tareas a los responsables de su ejecución y los plazos de respuesta de esas gestiones. En este sentido, se propone de manera paralela a esa directriz, la elaboración de las herramientas tecnológicas necesarias para llevar controles internos y seguimientos a esas solicitudes, con el fin de hacer más eficiente la gestión en este tipo de procesos, así como también una mayor rendición de cuentas ante usuarios internos y externos. Asimismo, sobre la forma en la cual todas las dependencias de la institución van a remitir a la Oficialía de Acceso a la Información (OAI) aquellos datos cuya publicación en la página institucional es de acatamiento obligatorio. De igual manera, la necesidad de que esta información se actualizada, confiable, veraz y con un formato accesible a la ciudadanía para su consulta, de conformidad con informes brindados sobre el particular por la Defensoría de los Habitantes de la República. | IMPACTO ESPERADO: | Mejora en la gestión de consultas y acceso a la información pública por parte de usuarios internos y externos Mejora en la gestión administrativa, rendición de cuentas y uso eficiente de los recursos. Alto índice de respeto a los derechos de respuesta a usuarios Mejora en los sistemas de seguimiento de control interno Disminución de quejas ante la Contraloría de Servicios o instancias judiciales por una desatención o falta de respuesta ante solicitudes. Aumento en el porcentaje de índice de transparencia institucional de Aresep
FECHA DEL REPORTE: | 2017-04-12 | PORCENTAJE DE AVANCE: este porcentaje es hasta el 12/04/2017 | 30
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( ) | Con rezago en lo programado (x) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se ha procedido a recopilar la información sobre los diferentes instrumentos y resoluciones emitidos por el Regulador General y normativa existente, relacionadas con el tema. Se encuentra analizando estos instrumentos, con el fin de observar puntos en común y elaborar un instrumento que pueda homologar los requisitos principales que tendrían que cumplirse. ASimismo, recientemente se conformó la comisión con un funcionario de cada dependencia, a efecto de ejecutar las acciones dispuestas en el cronograma de avances .
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: Debido a la aprobación tardía del Plan de Mejora Regulatoria, así como la designación de los representantes de las dependencias de Aresep. INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: se continuará con el cronograma planteado
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X- NO | INDIQUE CUALES ALERTAS: N/A
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | x SI ☐ NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS: Hoja de ruta y planificador
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## planificador_PY
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | %avance propuesto | % avance cumplido
1 | a. Investigación de normativa, y demás lineamientos y requerimientos necesarios para el establecimiento de los requisitos de la directriz b. Planteamiento inicial de los requerimientos a DTI- sistema de atención y seguimiento de tareas | Comisión | 2018-01-09 | 2018-02-15 | 37 | 20 | 20
2 | a. Elaboración de propuesta inicial de directriz- envío al superior para aprobación, firma y divulgación b. Mejora a sistemas existentes de asignación de tareas c. Seguimiento a mejoras en página Web | Comisión- DTI | 2018-02-16 | 2018-04-30 | 74 | 20 | 10
3 | a. Emisión de la Directriz por parte del Superior b. Entrada primera fase del sistema- evaluación del sistema | RG- Comisión- CS-DTI | 2018-05-01 | 2018-05-30 | 30 | 20 | 0
4 | Evaluación y seguimiento a la implementación de directriz- solicitudes y plazos de respuesta y entrega mensual de información a OAI Propuesta de mejoras (se hará de manera bimensual) | Comisión- CS-DTI | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 150 | 20 | 0
5 | Elaboración de informe final de resultados y recomendaciones de mejora | Comisión- CS-DTI | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 30 | 20 | 0
Porcentaje propuesto vrs. ejecutado | [5 empty] | 100 | 30