## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Fijaciones tarifarias
Institución: | Aresep
Dependencia: | Intendencia de Aguas
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | 100 m Norte de Construplaza. Edificio Multipark. Escazú, Guachipelín, San José 936-1000. Horario de 8 am a 4 pm
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio:
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 2016-11-01
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Intendencia de Agua
Nombre: | Elizabeth Granados
Email: | egranados@aresep.go.cr
Teléfono: | 25063200 ext 1328
Fax: | 2215-4310
Notas:

## I parte (2)
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Fijaciones tarifarias
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Uno de los insumos de fijaciones tarifarias (peticiones o estudios de oficio) es la gestión de información regulatoria en lo que se refiere a la contabilidad regulatoria. Este tema, por su naturaleza y especificidad, permite presentar con mayor grado de detalle información regulatoria sobre ingresos y egresos que la contabilidad tradicional, lo cual facilitará los cálculos necesarios para la realización de estudios tarifarios. Adicionalmente, mediante el sistema de contabilidad regulatoria se introduce un mecanismo de proyección de flujos financieros y de gastos e ingresos basado enteramente en la información de carácter contable, la cual certificada u auditada por auditor independiente, transforma el plan de cuentas del ente regulado en una herramienta enfocada hacia la gestión futura más que a la información de acciones pasadas como lo hace la contabilidad tradicional. Esto permitirá una mejor proyección de gastos e ingresos, pudiéndose utilizar de mejor manera, herramientas para el análisis de flujos de efectivo, ya que la contabilidad regulatoria, tal y como está estructurada, no está sujeta a ningún modelo tarifario, sino que ofrece una versatilidad para poder adaptarse eficientemente al modelo vigente al momento de realizar cálculos tarifarios. Finalmente, al estandarizarse las reglas, procedimientos, formatos y partidas contables, se espera que exista un trato uniforme por parte del regulador para todos los entes regulados, lo cual se traduce en la reducción en la discrecionalidad del regulador y un mismo tratamiento regulatorio para fines tarifarios.
FUENTE: El proyecto de mejora nace por la necesidad obtener un mayor grado de detalle de información sobre los ingresos y egresos más relacionados con la regulación y a solicitud expresa de la Junta Directiva que indica: “Solicitar una propuesta mediante la cual se evalúe el dimensionamiento que pueda tener el proyecto de implementación de mejora de la contabilidad regulatoria, específicamente, la elaboración de un catálogo de cuentas que permita homogenizar la terminología e información contable que es presentada al ente regulador, así como explorar los estudios que, en algún momento, las direcciones técnicas hayan realizado sobre la materia…”
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN |  La información contable permita tomar mejores decisiones tarifarias al establecer principios simples que hagan más transparente y homogénea la contabilización de las transacciones vs. la contabilidad tradicional  Facilitar la comparación con otras empresas reguladas y el análisis consistente de los niveles o indicadores de eficiencia  Mejorar la exposición hacia terceros: usuarios y sus asociaciones
2016-01-05 | 2016-11-25 | 11 meses
LIDER: Intendencia de Agua
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: a. Luis Fernando Chavarría Alfaro, Director del proyecto: b. Alejandro Brenes Valverde: Coordinador: c. Equipo de trabajo: • Cecilia Rojas Campbell • Nancy González Núñez • Edgar Bonilla Bolaños • Esteban Castro Sánchez • Harry Vallejo Chang • Luis Elizondo Vidaurre • Francini Mora Gómez
PRÓXIMOS PASOS: 1. Investigar la bibliográfica de sistemas de contabilidad regulatoria aplicados en América Latina. 2. Conocer los sistemas informáticos de los operadores y su capacidad de adaptarse a los requerimientos específicos de la contabilidad regulatoria. 3. Conocer la metodología que utiliza la Dirección General de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda para la fiscalización y control de las contabilidades de los entes públicos que son igualmente regulados por la ARESEP. 4. Definir catálogos contables regulatorios, formularios, manual de cuentas regulatorio, estados financieros regulatorios, normas de auditoría para efectos regulatorios y el resto de componentes que integran un Sistema de Contabilidad Regulatoria de IA. 5. Redactar el informe final. 6. Presentar el proyecto final a la Intendencia de Agua 7. Presentar el proyecto final a la Junta Directiva: 8. Presentar el proyecto final al Comité Gerencial de la ARESEP: 9. Incluir observaciones y recomendaciones al sistema de contabilidad regulatoria 10. Presentación del Sistema de Contabilidad Regulatoria a los operadores: 11. Incluir observaciones y recomendaciones de los operadores al sistema de contabilidad regulatoria 12. Homologación del catálogo contable de los operadores al catálogo regulatorio.
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Disponibilidad de los funcionarios de la Intendencia mencionados como equipo de trabajo

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
29%
1 | Investigar la bibliográfica de sistemas de contabilidad regulatoria aplicados en América Latina. | Alejandro Brenes Valverde | 2016-01-05 | 2016-01-31 | Un mes | 100%
2 | Conocer los sistemas informáticos de los operadores y su capacidad de adaptarse a los requerimientos específicos de la contabilidad regulatoria | Grupo de trabajo | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 1 mes | 100%
3 | Conocer los sistemas informáticos de los operadores y su capacidad de adaptarse a los requerimientos específicos de la contabilidad regulatoria | Grupo de trabajo | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 1 mes | 100%
4 | Definir catálogos contables regulatorios, formularios, manual de cuentas regulatorio, estados financieros regulatorios, normas de auditoría para efectos regulatorios y el resto de componentes que integran un Sistema de Contabilidad Regulatoria de IA | Alejandro Brenes Valverde | 2016-04-04 | 2016-06-03 | 2 meses | 75%
5 | Redactar el informe final. | Alejandro Brenes Valverde | 2016-06-06 | 2016-07-06 | 1 meses | 0%
6 | Presentar el proyecto final a la Intendencia de Agua | Alejandro Brenes Valverde | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 1 día | 0%
7 | Presentar el proyecto final a la Junta Directiva. | Alejandro Brenes Valverde, Luis Fernando Chavarría | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 1 día | 0%
8 | Presentar el proyecto final al Comité Gerencial de la ARESEP: | Alejandro Brenes Valverde, Luis Fernando Chavarría | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 1 día | 0%
9 | Incluir observaciones y recomendaciones al sistema de contabilidad regulatoria | Alejandro Brenes Valverde | 2016-07-20 | 2016-08-05 | 15 días | 0%
10 | Presentación del Sistema de Contabilidad Regulatoria a los operadores: | Alejandro Brenes Valverde, Luis Fernando Chavarría | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 5 días | 0%
11 | Incluir observaciones y recomendaciones de los operadores al sistema de contabilidad regulatoria | Alejandro Brenes Valverde | 2016-08-15 | 2016-09-02 | 3 semanas | 0%
12 | Homologación del catálogo contable de los operadores al catálogo regulatorio | Operadores | 2016-09-05 | 2016-10-14 | 1.5 mes | 0%
13 | Plan piloto de la herramienta. | Equipo de Trabajo | 2016-10-17 | 2016-11-25 | 1.5 meses | 0%
14 |  |  |  |  | 0 | 0%
15
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | Fijaciones tarifarias | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 25 de noviembre del 2016
ENTIDAD A CARGO: | ARESEP, Intendencia de Agua | PERSONA CONTACTO: Luis Fernando Chavarría Alfaro | Luis Fernando Chavarría Alfaro
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: | Uno de los insumos de fijaciones tarifarias (peticiones o estudios de oficio) es la gestión de información regulatoria en lo que se refiere a la contabilidad regulatoria. Este tema, por su naturaleza de especificidad, permite presentar con mayor grado de detalle información regulatoria sobre ingresos y egresos que la contabilidad tradicional, lo cual facilitará los cálculos necesarios para la realización de estudios tarifarios. | IMPACTO ESPERADO: |  La información contable permita tomar mejores decisiones tarifarias al establecer principios simples que hagan más transparente y homogénea la contabilización de las transacciones vs. la contabilidad tradicional  Facilitar la comparación con otras empresas reguladas y el análisis consistente de los niveles o indicadores de eficiencia  Mejorar la exposición hacia terceros: usuarios y sus asociaciones
FECHA DEL REPORTE: | 20 de mayo 2016 | PORCENTAJE DE AVANCE: este porcentaje es hasta el 19/05/2016 | 29% avance
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( X ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se ha avanzado en cuatro actividades que se tenían planeadas desde enero a lo que se lleva de mayo 2016: 1. Se investigó la bibliográfica de sistemas de contabilidad regulatoria aplicados en América Latina 2. Se conocieron los sistemas informáticos de los operadores y su capacidad de adaptarse a los requerimientos específicos de la contabilidad regulatoria. 3. Se concoció la metodología que utiliza la Dirección General de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda. 4. Se avanzó en esta actividad con la definición de los catálogos contables regulatorios, formularios, manual de cuentas regulatorio, estados financieros regulatorios
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? | INDIQUE LAS LIMITACIONES: Hasta el momento no se han presentado limitanciones INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: se continuará con el cronograma
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI X- NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS: N/A
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI X- NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.

## planificador_PY
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | %avance propuesto | % avance cumplido
1 | Investigar la bibliográfica de sistemas de contabilidad regulatoria aplicados en América Latina. | Alejandro Brenes Valverde | 2016-01-05 | 2016-01-31 | Un mes | 9.56 | 9.56
2 | Conocer los sistemas informáticos de los operadores y su capacidad de adaptarse a los requerimientos específicos de la contabilidad regulatoria | Grupo de trabajo | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 1 mes | 9.56 | 9.56
3 | Conocer la metodología que utiliza la Dirección General de la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda para la fiscalización y control de las contabilidades de los entes públicos que son igualmente regulados por la ARESEP. | Grupo de trabajo | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 1 mes | 9.56 | 9.6
4 | Definir catálogos contables regulatorios, formularios, manual de cuentas regulatorio, estados financieros regulatorios, normas de auditoría para efectos regulatorios y el resto de componentes que integran un Sistema de Contabilidad Regulatoria de IA | Alejandro Brenes Valverde | 2016-04-04 | 2016-06-03 | 2 meses | 19.12 | 14.3
5 | Redactar el informe final. | Alejandro Brenes Valverde | 2016-06-06 | 2016-07-06 | 1 meses | 9.56
6 | Presentar el proyecto final a la Intendencia de Agua | Alejandro Brenes Valverde | 2016-07-08 | 2016-07-08 | 1 día | 0.31867
7 | Presentar el proyecto final a la Junta Directiva. | Alejandro Brenes Valverde, Luis Fernando Chavarría | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 1 día | 0.31867
8 | Presentar el proyecto final al Comité Gerencial de la ARESEP: | Alejandro Brenes Valverde, Luis Fernando Chavarría | 2016-07-19 | 2016-07-19 | 1 día | 0.31867
9 | Incluir observaciones y recomendaciones al sistema de contabilidad regulatoria | Alejandro Brenes Valverde | 2016-07-20 | 2016-08-05 | 15 días | 4.7801
10 | Presentación del Sistema de Contabilidad Regulatoria a los operadores: | Alejandro Brenes Valverde, Luis Fernando Chavarría | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 5 días | 1.5934
11 | Incluir observaciones y recomendaciones de los operadores al sistema de contabilidad regulatoria | Alejandro Brenes Valverde | 2016-08-15 | 2016-09-02 | 3 semanas | 6.6237
12 | Homologación del catálogo contable de los operadores al catálogo regulatorio | Operadores | 2016-09-05 | 2016-10-14 | 1.5 mes | 14.3403
13 | Plan piloto de la herramienta. | Equipo de Trabajo | 2016-10-17 | 2016-11-25 | 1.5 meses | 14.3403
Porcentaje propuesto vrs. ejecutado | [5 empty] | 99.9939 | 43.02