## Informacion del Trámite
INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁMITE O SERVICIO
Nombre del trámite o servicio: | Procedimiento para el trámite de concesiones de generación de energía eléctrica autónoma o paralela
Institución: | Aresep
Dependencia: | Intendencia de Energía
Dirección de la dependencia, sus sucursales y horarios: | 100 m Norte de Construplaza. Edificio Multipark.Escazú, Guachipelín,San José 936-1000. Horario de 8 am a 4 pm
Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el trámite o servicio: | N/A
Requisitos | Fundamento Legal
Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial La Gaceta http://www.gaceta.go.cr
Plazo de resolución: | 2016-11-01
Vigencia:
Costo del trámite o servicio:
Formulario(s) que se debe(n) presentar:
Funcionario Contacto
Oficina o Sucursal: | Intendencia de Energía
Nombre: | Edwin Canessa Aguilar
Email: | canessaae@gmail.com
Teléfono: | 25063200
Fax:
Notas:

## I parte
HOJA DE RUTA
TRÁMITE O SERVICIO: Concesión para generar electricidad.
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: Estandarizar la secuencia de actividades que realiza la institución para otorgarle a un privado una concesión para la generación de energía eléctrica autónoma o paralela, al amparo de la Ley 7200 y sus reformas, de acuerdo a las etapas de admisibilidad, audiencia pública, informe técnico y resolución final.
FUENTE:Debido a que anteriormente los trámites para otorgar una concesión para el servicio de generación de energía eléctrica, duraba más de un año en promedio, se ve necesario actualizar el procedimiento para lograr reducir dichos plazos. Asimismo, es necesario actualizar los requisitos legales de admisibilidad, por cuanto en el procedimiento vigente, no se incorporan algunos de ellos.
PLAZO DE IMPLEMENTACION: |  |  | IMPACTO:
INICIO | FINAL | DURACIÓN | Reducción en el plazo para otorgarle a un privado una concesión para la generación de energía eléctrica autónoma o paralela, al amparo de la Ley 7200 y sus reformas, de acuerdo a las etapas de admisibilidad, audiencia pública, informe técnico y resolución final.
2016-01-01 | 2016-11-01 | 10 meses
LIDER: Intendencia de Energía
EQUIPO QUE ACOMPAÑA/PARTICIPA: DGEE, DGAU, DGAJR y Departamento de Gestión Documental, Secretaría de Junta Directiva.
PRÓXIMOS PASOS: 1. Coordinar con las demás dependencias involucradas en el proceso, sobre los tiempos reales a incorporar en dicha herramienta y emitir observaciones en general 2. A partir de las observaciones realizadas por las diferentes dependencias, elaborar propuesta final de procedimiento 3. Remitir al órgano correspondiente para su aprobación 4. Divulgación, por definir según la figura que se defina
REQUERIMIENTO EN RECURSOS: Recurso interno Aresep

## II parte
Planificador del proyecto
No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de avance
15.19%
1 | Definir la figura a la que corresponde dicha herramienta (reglamento, lineamiento, directriz, procedimiento, etc.) | DGEE a fin de definir el procedimiento. | 2016-01-04 | 2016-04-04 | 91 | 100%
2 | Proponer un nuevo procedimiento | Intendencia de Energía | 2016-04-05 | 2016-07-05 | 91 | 100%
3 | Coordinar con las demás dependencias involucradas en el proceso, sobre los tiempos reales a incorporar en dicha herramienta y emitir observaciones en general | DGEE, DGAU, DGAJR, Departamento de Gestión Documental, Secretaría de Junta Directiva. | 2016-07-06 | 2016-08-06 | 31 | 100%
4 | A partir de las observaciones realizadas por las diferentes dependencias, elaborar propuesta final de procedimiento | Intendencia de Energía | 2016-08-07 | 2016-09-07 | 31 | 95%
5 | Remitir al órgano correspondiente para su aprobación | Por definir según la figura que se defina. | 2016-10-08 | 2016-11-01 | 24 | 0%
6 | Divulgación, por definir según la figura que se defina | Por definir según la figura que se defina. | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0 | 0%
7 |  |  |  |  | 0 | 0%
8 |  |  |  |  | 0 | 0%
9 |  |  |  |  | 0 | 0%
10 |  |  |  |  | 0 | 0%
11 |  |  |  |  | 0 | 0%
12 |  |  |  |  | 0 | 0%
13 |  |  |  |  | 0 | 0%
14 |  |  |  |  | 0 | 0%
15 |  |  |  |  | 0 | 0%
16 |  |  |  |  | 0 | 0%
17 |  |  |  |  | 0 | 0%
18 |  |  |  |  | 0 | 0%
19 |  |  |  |  | 0 | 0%
20 |  |  |  |  | 0 | 0%
21 |  |  |  |  | 0 | 0%
22 |  |  |  |  | 0 | 0%
23 |  |  |  |  | 0 | 0%
24 |  |  |  |  | 0 | 0%
25 |  |  |  |  | 0 | 0%
26 |  |  |  |  | 0 | 0%
NOTA: Siempre será necesario hacer un ajuste en el gráfico para que se ajuste la fecha inicial de la primera barra al primer día del proyecto, para ello seguir los siguientes pasos: - La primera actividad en iniciar es la actividad 1 y para colocar dicha barra justo a la fecha de inicio del eje debemos obtener el valor numérico de su fecha de inicio. - El valor numérico se conoce haciendo clic derecho sobre la celda de la fecha de inicio de la actividad 1, allí elegir la opción Formato de celda y cambiar temporalmente la opción de Categoría a Número. Sin hacer clic en el botón Aceptar se puede observar en la sección Muestra que el valor numérico para esa fecha (por ejemplo 40544). Es necesario anotar ese número para colocarlo como valor de inicio en el gráfico, y luego cerrar el cuadro de diálogo. - Luego de cerrar el cuadro de diálogo Formato de celdas, se selecciona las etiquetas del eje horizontal dando clic derecho al eje para seleccionar la opción Dar formato a eje. Aparecerá el cuadro de diálogo Dar formato a eje y en la sección Mínima selecciona la opción Fija y coloca el valor numérico de la fecha de la actividad 1 que acabamos de obtener (en nuestro ejemplo es el valor 40544) y dar Aceptar e inmediatamente se ajusta la fecha de la barra horizontal al inicio del proyecto.

## seguimiento
HOJA DE REPORTE DE AVANCES DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA
TRÁMITE O SERVICIO | A partir de las observaciones realizadas por las diferentes dependencias, elaborar propuesta final de procedimiento | FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META: | 7 de setiembre 2016
ENTIDAD A CARGO: | Intendencia de Energía | PERSONA CONTACTO: | Edwin Canessa Aguilar
DESCRIPCIÓN DE LA REFORMA: |  | IMPACTO ESPERADO: | Es necesario analizar las observaciones de las demás dependencias con el fin de avanzar con el procedimiento
FECHA DEL REPORTE: | 2016-08-29 | PORCENTAJE DE AVANCE: | 95%
AVANCE CUALITATIVO: | De acuerdo con lo programado ( x ) | Con rezago en lo programado ( ) | Con riesgo de incumplimiento ( )
INDICAR DE MANERA RESUMIDA, LOS PRINCIPALES AVANCES | Se está coordinando con las demás dependencias involucradas en el proceso, sobre los tiempos reales a incorporar en dicha herramienta y emitir observaciones en general.
¿SI LA MEJORA SE CLASIFICA CON REZAGO O RIESGO DE INCUMPLIMIENTO? NO | INDIQUE LAS LIMITACIONES: NO INDIQUE LAS ACCIONES DE MEJORA: NO
SI SE HAN REALIZADO AJUSTES SUSTANCIALES AL PLANIFICADOR, INDIQUE CUALES. NO | ☐ INCLUSION DE NUEVAS ACTIVIDADES ☐ CAMBIO DE FECHAS EN LAS ACTIVIDADES ☐ ELIMINACION DE ACTIVIDADADES ☐ OTROS (ESPECIFIQUE) _______________________
¿EXISTEN ALERTAS QUE REQUIERAN LA COLABORACIÓN DEL MEIC O DEL CONSEJO PRESIDENCIAL DE GOBIERNO? | ☐ SI x NO | INDIQUE CAULES LAS ALERTAS:
¿SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SOPORTE? | ☐ SI x NO | ESPECIFIQUE QUÉ DOCUMENTOS:
NOTA: Se debe adjuntar el "Planificador del proyecto" donde se demuestra el avance de las actividades y por ende el porcentaje de avance general de la reforma.